|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA JDC PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA 833 COLCIENCIAS** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLES** |
| 1. **CVLAC-TON** | Apertura, diligenciamiento y actualización de los CvLac de los docentes de la Institución y solicitudes de certificación y validación de productos. | **01 al 28 de Febrero/2019** | Docentes  Líderes de Grupo  Coordinadores de Investigación  Coordinación de Investigación e innovación |
| 1. **VINCULACIONES AL GRUP-LAC** | Envío de las solicitudes de vinculación de productos a los integrantes y vinculación de productos y proyectos. | **01 al 31 de Marzo /2019** | Líderes de Grupo  Docentes  Coordinadores Investigación Facultad |
| 1. **VERIFICACIÓN INSTITU-LAC** | Verificación por parte de la Dirección y aval institucional del grupo. | **01 al 30 de Abril/2019** | Dirección General de Investigación e Innovación  Coordinación de Investigación e Innovación |
| 1. **AJUSTES** | Ajustes derivados de la simulación del algoritmo | **2 al 17 de mayo/2019** | Líderes de Grupo |

|  |  |
| --- | --- |
| **CRONOGRAMA CONVOCATORIA 833 COLCIENCIAS** | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** |
| Cierre de la convocatoria | **10 de junio de 2019** |
| Resultados Preliminares | **02 de septiembre de 2019** |
| Solicitudes de aclaración | **3.4 y 5 de septiembre de 2019** |
| Respuestas de aclaraciones | **5 de noviembre de 2019** |
| Publicación resultados definitivos | **6 de noviembre de 2019** |