|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA JDC PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA 833 COLCIENCIAS** |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLES** |
| 1. **CVLAC-TON**
 | Apertura, diligenciamiento y actualización de los CvLac de los docentes de la Institución y solicitudes de certificación y validación de productos. | **01 al 28 de Febrero/2019** | Docentes Líderes de GrupoCoordinadores de InvestigaciónCoordinación de Investigación e innovación |
| 1. **VINCULACIONES AL GRUP-LAC**
 | Envío de las solicitudes de vinculación de productos a los integrantes y vinculación de productos y proyectos. | **01 al 31 de Marzo /2019** | Líderes de GrupoDocentesCoordinadores Investigación Facultad  |
| 1. **VERIFICACIÓN INSTITU-LAC**
 | Verificación por parte de la Dirección y aval institucional del grupo. | **01 al 30 de Abril/2019** | Dirección General de Investigación e Innovación Coordinación de Investigación e Innovación |
| 1. **AJUSTES**
 | Ajustes derivados de la simulación del algoritmo  | **2 al 17 de mayo/2019** | Líderes de Grupo  |

|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA CONVOCATORIA 833 COLCIENCIAS**  |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** |
| Cierre de la convocatoria  | **10 de junio de 2019** |
| Resultados Preliminares  | **02 de septiembre de 2019** |
| Solicitudes de aclaración  | **3.4 y 5 de septiembre de 2019** |
| Respuestas de aclaraciones  | **5 de noviembre de 2019** |
| Publicación resultados definitivos  | **6 de noviembre de 2019** |